## Fall
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Identifying Instruments with Machine Learning
[19 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Proposal
Introduction & Background | Matthew | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 11 | bar: 2023-09-25 M to 2023-10-02 R; 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Problem Definition | Keshav | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 11 | bar: 2023-09-25 M to 2023-10-02 R; 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Finding Peer Reviewed Sources | Yash | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 11 | bar: 2023-09-25 M to 2023-10-02 R; 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Gnatt chart & Job Division | Ethan & Ashley | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 11 | bar: 2023-09-25 M to 2023-10-02 R; 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Video Recording | All | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 4 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 R; 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
GitHub Page | Matthew | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 4 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 R; 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Peer Evaluation | All | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 4 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 R; 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Midterm Report
Updated Github Page | All | 2023-10-07 | 2023-11-10 | 33 | bar: 2023-10-02 S to 2023-11-06 F; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Introduction & Background | Matthew | 2023-10-07 | 2023-11-10 | 33 | bar: 2023-10-02 S to 2023-11-06 F; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Problem Definition | Keshav | 2023-10-07 | 2023-11-10 | 33 | bar: 2023-10-02 S to 2023-11-06 F; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Data Sourcing and Cleaning | Matthew & Keshav | 2023-10-07 | 2023-11-10 | 33 | bar: 2023-10-02 S to 2023-11-06 F; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Methods | All | 2023-10-07 | 2023-11-10 | 33 | bar: 2023-10-02 S to 2023-11-06 F; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Data Pre-Processing | Keshav & Ethan | 2023-10-07 | 2023-11-10 | 33 | bar: 2023-10-02 S to 2023-11-06 F; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Model Implementation & Evaluation | All | 2023-10-07 | 2023-11-10 | 33 | bar: 2023-10-02 S to 2023-11-06 F; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Data Visualization | Ethan & Matthew | 2023-10-07 | 2023-11-10 | 33 | bar: 2023-10-02 S to 2023-11-06 F; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Results Evaluation and Analysis | Ashley & Matthew | 2023-10-07 | 2023-11-10 | 33 | bar: 2023-10-02 S to 2023-11-06 F; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Updated Contribution Table | Yash | 2023-10-07 | 2023-11-10 | 33 | bar: 2023-10-02 S to 2023-11-06 F; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Peer Review Midterm Report | All | 2023-10-07 | 2023-11-10 | 33 | bar: 2023-10-02 S to 2023-11-06 F; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Peer Evaluation | All | 2023-10-07 | 2023-11-10 | 33 | bar: 2023-10-02 S to 2023-11-06 F; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Model 2
Updated Github Page | All | 2023-11-11 | 2023-12-05 | 24 | bar: 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-06 S to 2023-11-20 T; 2023-11-27 M to 2023-12-04 T
Introduction & Background | Matthew | 2023-11-11 | 2023-12-05 | 24 | bar: 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-06 S to 2023-11-20 T; 2023-11-27 M to 2023-12-04 T
Problem Definition | Keshav | 2023-11-11 | 2023-12-05 | 24 | bar: 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-06 S to 2023-11-20 T; 2023-11-27 M to 2023-12-04 T
Data Sourcing and Cleaning | Matthew & Keshav | 2023-11-11 | 2023-12-05 | 24 | bar: 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-06 S to 2023-11-20 T; 2023-11-27 M to 2023-12-04 T
Methods | All | 2023-11-11 | 2023-12-05 | 24 | bar: 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-06 S to 2023-11-20 T; 2023-11-27 M to 2023-12-04 T
Data Pre-Processing | Keshav & Ethan | 2023-11-11 | 2023-12-05 | 24 | bar: 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-06 S to 2023-11-20 T; 2023-11-27 M to 2023-12-04 T
Multiple Model Implementation | All | 2023-11-11 | 2023-12-05 | 24 | bar: 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-06 S to 2023-11-20 T; 2023-11-27 M to 2023-12-04 T
Model Comparison & Evaluation | All | 2023-11-11 | 2023-12-05 | 24 | bar: 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-06 S to 2023-11-20 T; 2023-11-27 M to 2023-12-04 T
Data Visualization | Ashley & Matthew | 2023-11-11 | 2023-12-05 | 24 | bar: 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-06 S to 2023-11-20 T; 2023-11-27 M to 2023-12-04 T
Results Evaluation and Analysis | Ashley & Matthew | 2023-11-11 | 2023-12-05 | 24 | bar: 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-06 S to 2023-11-20 T; 2023-11-27 M to 2023-12-04 T
Conclusions | All | 2023-11-11 | 2023-12-05 | 24 | bar: 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-06 S to 2023-11-20 T; 2023-11-27 M to 2023-12-04 T
Peer Review Final Report | All | 2023-11-11 | 2023-12-05 | 24 | bar: 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-06 S to 2023-11-20 T; 2023-11-27 M to 2023-12-04 T
7 - 9 Minute Video Presentation | All | 2023-11-11 | 2023-12-05 | 24 | bar: 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-06 S to 2023-11-20 T; 2023-11-27 M to 2023-12-04 T
Updated Contribution Table | Ashley & Ethan | 2023-11-11 | 2023-12-05 | 24 | bar: 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-06 S to 2023-11-20 T; 2023-11-27 M to 2023-12-04 T
Peer Evaluation | All | 2023-11-11 | 2023-12-05 | 24 | bar: 2023-10-02 S to 2023-10-02 U; 2023-11-06 S to 2023-11-20 T; 2023-11-27 M to 2023-12-04 T

## Fall Overview
GANTT CHART | [7 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Identifying Instruments with ML
[5 empty] | PHASE ONE |  | PHASE TWO | [5 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 |  | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06
Project Proposal |  | 2021-09-27 | 2021-10-07 | 10
Introduction & Background | Karishma | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Problem Definition | Tim | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Methods | Bryan | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Potential Results & Discussion | Noah & Gabby | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Video Recording | All | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
GitHub Page | Karishma | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
Model 1 |  | 2021-10-07 | 2021-11-16 | 39
Data Sourcing and Cleaning | Tim | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 8
Model Selection | Karishma | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 3
Data Pre-Processing | Tim | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 7
Model Coding | Karishma | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 13
Results Evaluation and Analysis | Tim | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Midterm Report | All | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Model 2 |  | 2021-10-18 | 2021-11-24 | 36
Data Sourcing and Cleaning | Gabby | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Noah | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Gabby | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Noah | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Gabby | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Model 3 |  | 2021-10-18 | 2021-11-24 | 36
Data Sourcing and Cleaning | Bryan | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Bryan | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Bryan | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Bryan | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Bryan | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Evaluation |  | 2021-11-24 | 2021-12-07 | 13
Model Comparison | Tim | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8
Presentation | All | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 7
Recording | All | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 1
Final Report | All | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8